# TÜRKİYE TEKSTİL, HAZIRGİYİM VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİ EYLEM PLANI (TASLAK)

2013-2017

Eylem Planı Açıklama Tablosu

GENEL AMAÇ Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri Sektörlerini, katma değeri yüksek, yenilikçi, bilgi ve ileri teknoloji içeren ürün ve hizmet sunumları ile rekabetçiliğini arttırarak, dünya ticaretinden daha fazla pay alan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak.

| SORUN ALANI 1: REKABET GÜCÜ POLİTİKALARI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEDEF 1: Sektörün uluslararası pazarda payını ve rekabet gücünü arttıracak çalışmaların yapılması. |  |  |  |  |  |
| No | Eylem Tanımı | Sorumlu Kuruluş | İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Açıklama |
| 1.1 | Türkiye’nin ve AB‘nin müzakerelerine devam ettiği veyabaşlama yönünde girişimlerde bulunduğu olası STA’lara ilişkin olarak ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği düzenli bir istişare platformu oluşturulacaktır. | Ekonomi Bakanlığı | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı TOBB TİM İlgili STK’lar | 2014 2017 | Söz konusu platformda alınacak kararlar üçüncü ülkelerle yürütülmekte olan müzakerelerde sektör ürünlerine ilişkin taviz taleplerinin belirlenmesinde yol gösterici olacaktır. AB Komisyonu tarafından yürütülen ve Türkiye’nin yürütmekte olduğu STA’lar konusunda sektörün bilgilendirilmesi ve Türkiye’nin pozisyonunun oluşturulması esnasında sektör taleplerinin ve beklentilerinin mümkün olduğunca dikkate alınması amaçlanmaktadır. |
| 1.2 | Haksız rekabetin önlenmesine yönelik olarak ithalatın takip edildiği bir erken uyarı sistemi hayata geçirilecektir. | Ekonomi Bakanlığı | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı TOBB TİM İlgili STK’lar | 2014 2015 | Yerli üretim ve istihdamın sürdürülebilmesi ve yatırım ortamının sağlanması için haksız rekabet önlenerek ithalatta korunma tedbirlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik olarak ithalatın takip edildiği dinamik bir uyarı sisteminin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. |
| 1.3 | Firmaları kur riski konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak bölgesel seminerler düzenlenecektir. | TİM | Ekonomi Bakanlığı KOSGEB TOBB Eximbank İlgili STK’lar | 2014 2017 | İhracat işleminde ürünün maliyetinin yerli parayla belirlenip dövizle satılması dövizin iç piyasada tekrar yerli paraya tedavül edilmesi süreci işletmeler için risk oluşturmaktadır. Döviz kuru riski birçok araçla yönetilebilmektedir. Bu eylemle, küçük işletme niteliğinde olan firmaların kur riskine yönelik bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. |
| 1.4 | KOBİ’lere yönelik olarak ihracat alacaklarının ileriye dönük kur garantisi (forward-hedge) sağlanması ile ilgili bankalarla gerekli işbirliği anlaşmaları yapılacaktır. | TİM | Ekonomi Bakanlığı KOSGEB TOBB Eximbank BDDK İlgili STK’lar | 2014 2015 | Bankalar kur riskine karşı firmaların kurdan kaynaklanan risklerini sabitlemektedir. Böylece firmaların alacaklarını TL bazında önceden bilmeleri sağlanmaktadır. Bu eylemle özellikle KOBİ’lere kur riski anlamında destekler sağlanması ve çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. |
| 1.5 | İhracat sigortası konusunda yaşanan sorunların çözümüne yönelik faaliyetler yürütülecektir. | Eximbank | Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TOBB TİM | 2014 2016 | Türkiye’deki KOBİ’lerin büyük kısmı ihracatlarını açık hesapla yapmakta, bazı dönemlerde/bazı ülkelerde paralarını tahsilde sorun yaşamakta ve bu durum firmaları sıkıntıya düşürmektedir. Bu sorunun önüne geçebilmek için ilgili Bakanlıkların desteği ile Eximbank’ın başkanlığında, TİM’in ve TOBB’un işbirliği ile bu faaliyetin yürütülmesi ve mevcut ihracat sigortasının tanıtılması hedeflenmektedir. |
| 1.6 | Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç kaydıyla ithal edilen ve muhtelif korunma önlemlerine tabi tekstil ve hazırgiyim ürünleri riske dayalı kontrol sistemi çerçevesinde belirli aralıklarla ayniyat kontrolüne tabii tutulacaktır. | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | Ekonomi Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TOBB TİM İ | 2014 2017 | İthalatta korunma önlemi uygulanan ürünlere yönelik olarak DİR kapsamında tüm ihracatçılara eşit rekabet ortamı yaratmak amacıyla onaylanmış kişi statüsü dikkate alınmadan ayniyat kontrollerinin tüm ihracatçılar için uygulanabilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. |
| 1.7 | Küçük ölçekli ve kendi adına üretim yapan hazırgiyim ihracatçılarının kullandığı ithal girdilerdeki gümrük vergilerinin istisna kapsamına alınabilmesi için serbest bölgelerde faaliyet yapmaları sağlanacaktır. | Ekonomi Bakanlığı | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Maliye Bakanlığı KOSGEB İlgili STK’lar | 2014 2017 | Genellikle bavul ticareti yapan firmalar ithal kumaşa uygulanan korunma önlemlerinden olumsuz etkilenmektedir. Diğer yandan bu firmaların DİR kapsamında ihracat yapma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle konuya ilişkin sorunların çözümüne yönelik çalışma yapılması amaçlanmaktadır. |
| 1.8 | Doğu illerinde THD sektörlerinin kümelendiği bölgeler ile İstanbul ve diğer liman kentleri arasında, lojistik maliyetlerini düşürmeye yönelik tedbirler alınacaktır. | Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı | Kalkınma Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Maliye Bakanlığı | 2014 2017 | THD sektörlerinin rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlayan lojistik ve coğrafi konum avantajının artırılması amacıyla, Türkiye’nin doğusu ve batısı arasında lojistik köylerinin kurularak lojistik masraflarının azaltılması hedeflenmektedir. |

| SORUN ALANI 2: GİRDİ MALİYETLERİ VE ÜRETİM ALTYAPISI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEDEF 2: Maliyetlerin düşürülerek üretim altyapısının geliştirilmesi. |  |  |  |  |  |
| No | Eylem Tanımı | Sorumlu Kuruluş | İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Açıklama |
| 2.1 | KOSGEB tarafından verilen İşbirliği-Güçbirliği desteklerinden faydalanan küçük ölçekli işletmelerin sayısı arttırılarak, verilen desteklerin sonuçları değerlendirilecektir. | KOSGEB | Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı TOBB TİM İTKİB İlgili STK’ lar | 2014 2017 | Sektörde ve tamamlayıcı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin, işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi hedeflenmektedir. Bu yöntemle tedarik; pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda verilen desteklerin sonuçları izlenerek desteklerde ortaya çıkan sorunlara yönelik geri besleme yapılması sağlanacaktır. |
| 2.2 | Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) kapsamında yapılan çalışmalarla işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ekonomi Bakanlığı Ulusal Pamuk Konseyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | 2013 2015 | Başbakanlığın 2010/12 sayılı genelgesi ile kurulan İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu tarafından hazırlanan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ile sanayinin ihtiyaç duyduğu girdilerin tedarikinde etkinliğin ve verimliliğin arttırılması, ithalat bağımlılığının azaltılması, yurt içinde yaratılan katma değerin arttırılması, rekabet gücünün iyileştirilmesi ve buna yönelik politika önerilerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. |
| 2.3 | İstanbul içinde faaliyet gösteren örme işletmelerine özel bir sanayi bölgesi kurulacaktır. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | İstanbul Valiliği TOKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili İlçe Belediyesi Örme Sanayicileri Derneği | 2014 2017 | Kayıt dışılığın önüne geçilmesi ve sektörün kümelenerek düzenli bir yapıya kavuşturulması için İstanbul’da faaliyet gösteren yaklaşık 800 örme işletmesini, bir araya getirecek özel bir örme sanayi bölgesi kurulması yönünde çalışma yapılması amaçlanmaktadır. |
| 2.4 | Yerli pamuk üretiminin dengede tutulması ve yerli pamuk kalitesinin arttırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Maliye Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Ulusal Pamuk Konseyi | 2014 2017 | Pamuk arzında yaşanan dalgalanmaların önüne geçebilmek için yerli pamuk üretimini 1 milyon ton seviyelerinde tutabilecek dinamik bir mekanizmanın geliştirilmesi, üretilen pamuk kalitesinin arttırılması esasları temelinde çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir. |
| 2.5 | Pamuk üretimi yapan, lisanslı depoculuk sistemini kullanarak ürününü lisanslı depolara teslim eden üreticilerin desteklenmesi sağlanacaktır. | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 2014 2017 | Üreticilerin lisanslı depolara talebini arttırarak lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Pamukta lisanslı depoculuğun yaygınlaşması tek balya sistemine geçişte önemli katkı sağlayacak ve bu durum pamuklu ürünlerde sektörün kalite ve verimini arttıracaktır. |
| 2.6 | Hayvansal menşeli liflerin sanayi üretimine yönelik olarak uluslararası standartlara göre elde edilmesi, tasnif edilmesi ve depolanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | TOBB Deri Sanayicileri Derneği | 2014 2015 | Ülkemizde kırkım işlemi yapılırken aynı hayvanın farklı bölgelerinde, farklı kalitelerdeki yünler toplanarak aynı kategoride değerlendirilmektedir. Mevcut durumda yeterli kalitede elde edilemeyen yün-yapağı gibi hayvansal lifler bazı hallerde de tamamen atılarak telef olmaktadır. Bu sorunların önüne geçilmesi için Ankara Keçisi ve Ankara Tavşanı dahil hayvansal menşeli liflerin, tekstil sanayinin ihtiyaç duyduğu kaliteli hammaddenin teminine yönelik olarak arzına ilişkin tedbirler alınması amaçlanmaktadır. |
| 2.7 | Yatırım programına alınmış olan Besi OSB’lerin bir an önce faaliyete başlamasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TOBB Türkiye Deri Sanayicileri Derneği | 2014 2017 | 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan OSB Uygulama Yönetmeliği ile birlikte “Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerin Kurulmasına ve İşletilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında Besi Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmaları hızlandırılacaktır. Bu tedbir ile hayvan varlığı konusundaki kritik eşiğin altına düşülmemesi ve sektördeki kalite kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır. |
| 2.8 | Dişi hayvanların üreme dönemi olan üç yaşına kadar kesimi önlenecektir. | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | TOBB Deri Sanayicileri Derneği | 2013 2014 | Deri ürünleri sektörü, üretimi için gerekli hammaddesini hayvancılık sektöründen tedarik etmektedir. Üreme döneminde kesim, hayvan varlığının devamlılığı önündeki engellerden biridir. Kaliteli deri üretimine müsait ülkemiz coğrafyasında hayvan varlığının korunması için üreme döneminde kesim yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. |
| 2.9 | İstanbul Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren deri konfeksiyon bölgesinin yeni bir alana taşınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOBB İTKİB TOKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlgili İlçe Belediyesi Deri Sanayicileri Derneği | 2014 2017 | İstanbul Zeytinburnu’nda dağınık halde, çevre ve sağlık koşullarına uygun olmayan üretim tesislerinin kümelenme politikaları doğrultusunda planlı sanayi bölgelerine taşınması yönünde çalışma yapılması hedeflenmektedir. |
| 2.10 | Emek yoğun sektör olan hazırgiyim ve ayakkabı sektöründe kayıtlı kadın istihdamının arttırılmasına yönelik destekler sağlanacak ve farkındalık çalışmaları yapılacaktır. | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Maliye Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu | 2014 2017 | Hazırgiyim ve ayakkabı sektöründe makine başında çalışan kadınların beceri gerektiren hassas işlerde daha başarılı olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu sektörde kadınların istihdamının arttırılması amacıyla, işçi ücreti işveren hissesi desteği ve sosyal destekler gibi unsurların sağlanması amaçlanmaktadır. |
| 2.11 | Sektörün finansmana erişim konusunda yaşamış olduğu sorunların çözümüne yönelik olarak bir platform oluşturulacaktır. | KOSGEB | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Maliye Bakanlığı TOBB TİM Türkiye Bankalar Birliği İlgili STK’lar | 2013 2014 | Oluşturulacak platformda sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin finansmana erişim konusunda ihtiyaçlarının belirlenerek, bir çözüm paketi raporu oluşturulması amaçlanmaktadır. |

| MÜDAHALE ALANI 3: AR-GE, ÜR-GE, YENİLİKÇİLİK VE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEDEF 3: Ar-Ge, Ür-Ge, yenilikçilik faaliyetlerinin ve işgücünün geliştirilmesi. |  |  |  |  |  |
| No | Eylem Tanımı | Sorumlu Kuruluş | İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Açıklama |
| 3.1 | THD sektörlerinde Ar-Ge, Ür-Ge, yenilikçilik ve tasarıma yönelik eğitim ihtiyacının detaylı olarak analiz edildiği bir rapor hazırlanacaktır. | Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK TOBB YÖK Tekstil Mühendisleri Odası Üniversiteler İlgili STK’lar | 2014 2015 | Üniversitelerde THD sektörü için hazırlanan eğitim müfredatlarında Ar-Ge, Ür-Ge, yenilikçilik ve tasarıma yönelik içeriklere yer verilmesi için sektörün konuyla ilgili taleplerinin ve ihtiyacının belirlenmesine yönelik çalışma yapılması amaçlanmaktadır. Çalışmada ön lisans, lisans ve yüksek lisans seviyesinde branşlaşmanın sağlanması, mesleki eğitim-öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi gibi konulara yer verilmesi hedeflenmektedir. |
| 3.2 | Ar-Ge ve yenilik öncesi işbirliklerinin sağlanacağı bilgi platformları oluşturulacaktır. | İTKİB | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Araştırma Enstitüleri ve Üniversiteler İhracatçı Birlikleri Tekstil Mühendisleri Odası İlgili STK’lar | 2013 2014 | Üretim yapan firmaların faaliyetlerini sürdürürken karşılaştıkları teknik problemlerin çözümleri için birbirleriyle, akademisyenlerle ve araştırmacılarla bilgi alışverişinde bulunabileceği web tabanlı bir platformun (styleturkish portalı üzerinde) oluşturulması planlanmıştır. Bu ortamlarda teknik personelin tanışarak bilgi paylaşımının arttırılması ve bilgi düzeylerinin oluşan işbirlikleri ile arttırılması hedeflenmektedir. |
| 3.3 | Sektörde faaliyet gösteren firmalara mevcut Ar-Ge destekleri ve proje teklifi verme konusunda seminerler verilecektir. | TOBB | Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı TSE TUBİTAK KOSGEB Üniversiteler Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) İşçi Sendikaları İlgili STK’lar | 2014 2017 | Firmaların mevcut desteklerden faydalanabilmesi için proje kültürü oluşturma, proje teklifi verme konusunda özellikle KOBİ’lere yönelik olarak seminerler düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda güncel desteklerin ayrıntılı olarak anlatılması hedeflenmektedir. |
| 3.4 | 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Hakkındaki Kanun” kapsamında yer alan desteklerden yararlanmak için işbirliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | TOBB İTKİB YÖK İlgili STK’lar | 2014 2017 | Sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Hakkındaki Kanun” kapsamında destek alan Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer personel istihdamının çok olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet öncesi işbirliği projeleriyle Ar-Ge Merkezi imkanlarından yararlanmaları ve bu sayede işbirliklerinin arttırılarak sinerji oluşturulması amaçlanmaktadır. |
| 3.5 | Mevcut Ar-Ge destekleri şirketler dışındaki mesleki ve sektörel Ar-Ge merkezlerini kapsayacak şekilde genişletilecektir. | Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | TOBB İTKİB İlgili STK’lar | 2014 2015 | STK’lar tarafından kurulan Ar-Ge amaçlı birim ve laboratuvarların özellikle personel giderleri konusunda desteklenmesi amaçlanmaktadır. |
| 3.6 | Akıllı ve teknik tekstil ürünlerinin geliştirilmesi konusunda bir araştırma raporu hazırlanacaktır. | Tekstil Mühendisleri Odası | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜİK Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) Üniversiteler YÖK İstanbul Tekstil Araştırma Merkezi İlgili STK’lar | 2014 2017 | Bu eylemle ülkemizin teknik tekstil kapasitesinin nitelik ve nicelik olarak belirlenmesi, uluslararası düzeyde iyi uygulamalar incelenerek üniversite, sanayi, kamu kurumları işbirliği ile çalışma modellerinin geliştirilmesi, stratejik öneme sahip alanların öncelikle desteklenmesi, sürdürülmekte olan faaliyetlerin koordine edilmesi, özel yatırım programlarının tanımlanması, eğitim programlarının bu amaca yönelik olarak güncellenmesi amaçlanmaktadır. |
| 3.7 | Akıllı ve/veya teknik tekstil yatırımlarına, ileri teknoloji kullanılan yatırımlara, bilgi tabanlı yatırımlara kapasite artırımında ve yeni yatırımlarda makine/teçhizat odaklı verilen desteklerin takibi ve değerlendirmesi yapılacaktır. | Ekonomi Bakanlığı | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TOBB | 2014 2017 | Sektörde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamak üzere verilen desteklerin fayda/maliyet analizinin yapılması amaçlanmaktadır. |
| 3.8 | Mesleki yeterlilik belgesine sahip olan kişilerin istihdamı desteklenecektir. | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Maliye Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) MYK | 2013 2017 | 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici eklenen 10. maddeye göre 31.12.2015 tarihine kadar geçerli olmak üzere 6111 sayılı torba Kanunun düzenlendiği 13 Şubat 2011 tarihinden sonra işe girmiş olan mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin 48 ay, bu tarihten önce işe girmiş ancak mesleki yeterlilik belgesini yeni almış olanların 12 ay boyunca işveren sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması gerekmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011-45 sayılı genelgesi, söz konusu Kanun’un ilgili maddesinden sadece 1 Mart 2011 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasında işe alınmış sigortalının faydalanabileceğini mütalaa ederek mesleki yeterlilik belgesini yeni alan eski çalışanları kapsam dışı bırakmıştır. Diğer yandan Bakanlar Kurulu, Kanunla düzenlenen bu desteğin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir. Desteğin işe giriş tarihi baz alınmadan tekrar ele alınması önem arz etmektedir. |
| 3.9 | Tekstil, hazırgiyim ve deri ürünleri sektörlerinde işgücü piyasalarına yönelik sektörel imaj güçlendirilecek ve kurumsal sosyal sorumluluk konusunda firmaların farkındalığı arttırılacaktır. | İTKİB | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) TOBB TİM İşçi ve İşveren Sendikaları İlgili STK’lar | 2013 2017 | Sektörün nitelikli işgücüne olan ihtiyacını karşılamak amacı ile sektörde faaliyet gösteren firmalara kurumsal sosyal sorumluluğun önemini anlatan çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. |
| 3.10 | Sektörde Ar-Ge merkezi olan firma temsilcileri ile TUBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversiteler ve sektör temsilcilerinden oluşan bir Türkiye Tekstil Teknoloji Platformu (TTTP) Danışma Kurulu oluşturulacaktır. | TÜBİTAK | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İTKİB Üniversiteler İlgili STK’lar | 2014 2017 | 2008 yılında oluşturulan TTTP çalışmaları kapsamında, yeniden yapılanan Avrupa Tekstil Teknoloji Platformu çalışmalarından daha fazla yararlanmak amacıyla; Sektörde Ar-Ge merkezi olan firma temsilcileri, TUBİTAK ve Bakanlık temsilcilerinden oluşan bir TTTP Danışma Kurulu oluşturulması ve böylelikle teknoloji platformu çalışmalarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır. |

| SORUN ALANI 4: PAZARLAMA, TANITIM VE DIŞ TİCARET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEDEF 4: Yurtiçi ve yurtdışı tanıtım - pazarlama faaliyetlerinin etkinleştirilerek sürdürülebilir hale getirilmesi. |  |  |  |  |  |
| No | Eylem Tanımı | Sorumlu Kuruluş | İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Açıklama |
| 4.1 | Yurtdışı tanıtım faaliyetlerinde ve marka yaratmada mevcut destek programları konusunda firmaların ve üretici dernek/birliklerin daha fazla yararlanmasına yönelik faaliyetler sürdürülecektir. | Ekonomi Bakanlığı | KOSGEB TOBB İşçi ve İşveren Sendikaları İlgili STK’lar | 2014 2017 | İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kuruluşlar tarafından düzenlenecek eğitim programları kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen pazar araştırması, fuar, ofis/mağaza, marka ve Turquality gibi destekler hakkında firmaların ve üretici dernek/birliklerin daha fazla yararlanması ve bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. |
| 4.2 | İhracat Bilgi Platformu çerçevesinde ticaret müşavirleri ve pazarda aktif faaliyette bulunan sektör temsilcileri ile birlikte pazar faaliyetlerine yönelik düzenli “Ülke Sohbet Toplantıları” gerçekleştirilecektir. | Ekonomi Bakanlığı | TOBB TİM İTKİB Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Birleşmiş Markalar Derneği MÜSİAD TÜSİAD TUSKON | 2014 2017 | İlgili sektördeki tüketim alışkanlıkları ve o ülkede uygulanan kültürel nitelikteki ticaret teamülleri hakkında firmaların ve sektörel derneklerin daha etkin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede sektörlere yönelik aktif faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışılacaktır. Çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan pazar analizleri raporları bu platformda paylaşılacaktır. |
| 4.3 | Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün marka tescili ve korunması prosedürleri konusunda firmalar bilgilendirilecektir. | Türk Patent Enstitüsü | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı TİM İlgili STK’lar | 2014 2017 | Firmaların kendi markaları ile satışlarını gerçekleştirmesi, ülke itibarının yanı sıra firmaların uluslararası arenada kalite algısının yükselmesi anlamına gelmektedir. Bu kapsamda, hem ulusal hem de uluslararası marka ve coğrafi işaret tescillerine ve korunmasına ilişkin başvuru prosedürlerinin bilinirliğinin artırılması hedeflenmektedir. |
| 4.4 | Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) içermeyen Türk pamuğunun tanıtımı yapılacaktır. | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı | Ulusal Pamuk Konseyi Ekonomi Bakanlığı İzmir Ticaret Borsası | 2014 2017 | Dünyada %75 oranında GDO’lu pamuğa karşın Türkiye’de pamukların tamamı GDO’suzdur. Bu kapsamda GDO’suz Türk pamuğunu uluslararası pazarda avantaja dönüştürmek için broşür veya kamu spotu şeklinde tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır. |
| 4.5 | THD sektörlerine yönelik pazarlardaki rakip ülkelerin analizlerini içeren ayrıntılı raporlar hazırlanacaktır. | İTKİB | Ekonomi Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TOBB TİM TÜSİAD MÜSİAD TUSKON İlgili STK’lar | 2014 2017 | Sektöre yönelik hali hazırda yayımlanan raporlar mevcut ihtiyacı karşılayamamaktadır. Raporların daha faydalı olabilmesi amacıyla, rapor içeriklerinin rakip ülkelerde uygulanan teşvikleri, varsa STA’lar ve etkilerini, üretim ve rekabet gücü analizlerini, tarife ve tarife dışı engellerin analizini vb. bilgileri içermesi hedeflenmektedir. |
| 4.6 | Sektörlerle ilgili hazırlanan dış ticaret raporlarında yapılan değerlendirmelere esas veriler, uluslararası sınıflandırmalar kullanılarak değer ve miktar bazında yayımlanacaktır. | İTKİB | TÜİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TOBB TİM İlgili STK’lar | 2014 2017 | Sektöre yönelik hali hazırda yayımlanan dış ticaret raporları mevcut ihtiyacı karşılayamamaktadır. Sektöre yönelik olan raporların daha faydalı olabilmesi için genellikle değer bazında yapılan analizlerin miktar bazında da yapılması hedeflenmektedir. |

| SORUN ALANI 5: SEKTÖREL MEVZUATLAR VE DENETİM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEDEF 5: Çevreye, insan ve hayvan sağlığına ve standartlara uygun üretimin sağlanmasına yönelik mevzuatın iyileştirilmesi. |  |  |  |  |  |
| No | Eylem Tanımı | Sorumlu Kuruluş | İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar | Süre | Açıklama |
| 5.1 | Ulusal Çevresel Etiketleme Sistemi’nin kurulması çalışmaları kapsamında işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı İTKİB Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) | 2014 2017 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlık çalışmalarına başlanan Ulusal Çevresel Etiketleme Sistemi’nin kurulması çalışmalarında işbirliği ve koordinasyon sağlanması amaçlanmaktadır. |
| 5.2 | Deri ürünlerinin etiketlenmesine yönelik mevzuat oluşturulacaktır. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Avrupa Birliği Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Deri Sanayicileri Derneği | 2014 2017 | Tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla ayakkabı için yürürlükte olan “Ayakkabının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmeliğin” diğer deri ürünlerinde de uygulanabilmesi için mevzuat düzenlemesi ve devamında piyasa gözetimi ve denetimlerinin yapılması amaçlanmaktadır. |
| 5.3 | Sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak “Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Belgelendirme Sistemi” oluşturulacaktır. | İTKİB | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TÜRKAK KOSGEB TSE | 2014 2017 | Sektörde çalışmayı cazip hale getirebilmek amacıyla KSS faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Fakat KSS alanında yer alan “SA 8000” gibi belgelendirme sistemleri, sektörün ihtiyaçlarına cevap verememekte ve maliyetleri arttırmaktadır. Belgelendirme sistemlerinin yaygınlaştırılabilmesi amacıyla KOSGEB, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş tüm belgelendirme sistemlerini desteklemektedir. Bu desteklerle yaygınlaştırılmak üzere, sektöre uygun KSS standardı oluşturulması ve sektörün kendini denetleyebildiği bir KSS zinciri meydana getirmesi amaçlanmaktadır. |
| 5.4 | Sektörün ara malı veya nihai ürünler için ihtiyaç duyduğu standartlara yönelik çalışmalar yapılacaktır. | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Gümrük ve Ticaret Bakanlığı TSE TOBB TİM İlgili STK’lar | 2014 2015 | Haksız rekabetin önlenmesi ve bu husustaki şikayetlerin koordineli şekilde yürütülmesi için standart çalışmaları önem arz etmektedir. Ulusal standart çalışmalarında sektörün görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilecek çalışmalardaki verimin arttırılması amaçlanmaktadır. |
| 5.5 | Kayıt dışı istihdam, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında projeler gerçekleştirilecektir. | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili Sendikalar | 2014 2017 | Bu eylemde kayıt dışılığın azaltılması, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Bu güne kadar çeşitli fonlarla desteklenmiş projeler gerçekleştirilmiş olup bu projelerin sektörün kümelendiği diğer illerde de uygulanması hedeflenmektedir. |
| 5.6 | Sektörün çevre maliyetlerinin desteklenmesine yönelik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekonomi Bakanlığı KOSGEB TÜBİTAK Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İlgili STK’lar | 2013 2014 | Sektörün çevreye daha duyarlı üretim yapmasını sağlamak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından çevre maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak verilen desteklerin tanıtılması ve çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. |